Муниципальное образование Свирицкое сельское поселение

Волховского муниципального района

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  06.03.2020г.                                                                                      №14

Об  утверждении  плана   проведения противопаводковых    мероприятий    на

территории Свирицкого сельского поселения в 2020 году

В целях предупреждения возможного ущерба во время паводка и принятия неотложных мер по борьбе с наводнениями и подтоплениями в 2020году администрация постановляет:

1. Утвердить план проведения противопаводковых мероприятий в Свирицком сельском поселении в 2020  году согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих в собственности пруды, плотины, мосты и другие объекты повышенной опасности, провести обследование этих объектов, выполнить необходимые профилактические работы по обеспечению пропуска талых вод, назначить ответственных дежурных на время оттепелей и паводка.

3. Специалисту ЖКХ администрации Свирицкого сельского поселения  Гагариной  М.В. обеспечить постоянное наблюдение за состоянием снежного покрова и ледовой обстановки.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области svirica-adm.ru

5. Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой.

Глава администрации	Атаманова В.А.

Исп.Гагарина М.В.

Тел.44-222

Приложение №1

к постановлению главы администрации

Свирицкого сельского поселения

От 06.03.2020г.№14

План

проведения  противопаводковых мероприятий в Свирицком сельском поселении в 2020 году.

| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственные за выполнение | Кто контролирует | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Уточнить количество населения, дворов попадающих в зону возможного подтопления в период весеннего половодья, а также объектов с/х производства. | До 31.03.2020г. | Дураничева С.В. | Атаманова В.А. |  |
| 2. | Провести заседание КЧС по проведению безопасного весеннего половодья | До 15.03.2020г. | Гагарина М.В. | Атаманова В.А. |  |
| 3. | Спланировать и провести родительские собрания с доведением под роспись правил поведения обучающихся на водных объектах | До 31.03.2020г | Лиходеева Е.А. | Атаманова В.А. |  |
| 2. | Проверка объектов жизнеобеспечения (электро- тепло-, водоснабжения) на предмет безаварийной работы | До 31.03.2020г | Акулин И.Е Гагарина М.В. | Атаманова В.А. |  |
| 3 | Обследование дорожного полотна, дорожных сооружений и мостов с целью определения их готовности к пропуску паводковых вод. | До 31.03.2020 г | Лазутина И.А |  |  |
| 4 | Откорректировать данные по расчету сил и средств задействованных на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ. | До 31.03.2020г | Гагарина М.В. | Атаманова В.А. |  |
| 5. | Определить места заправки ГСМ, создать резервы ГСМ. | До 31.03.2020г. | Гагарина М.В.., Дураничева С.В. Руководители от которых выделяются силы и средства | Атаманова В.А. |  |
| 6 | Обеспечить необходимые запасы первоочередных продовольственных и непродовольственных товаров для населения в зонах предполагаемого подтопления. | До 31.03.2020г | Гагарина М.В., Дураничева С.В. Руководители от которых выделяются средства | Атаманова В.А. |  |
| 7 | Отработать порядок взаимодействия с соседними сельскими поселениями на период паводка. | До 31.03.2020г. | Гагарина М.В., Дураничева С.В. | Атаманова В.А. |  |
| 8 | На наиболее опасных участках подъема паводковых вод произвести отсыпку и обвалование. | В случае появления реальной угрозы подтопления. | Лазутина И.А. | Атаманова В.А. |  |
| 9. | Создать рабочую группу по координации и контролю за проведением неотложных противопаводковых мероприятий при комиссии по ЧС и ПБ администрации Свирицкого сельского поселения | До 31.03.2020г. | Гагарина М.В. | Атаманова В.А. |  |
| 10 | Организовать подготовку к развертыванию пунктов приема и временного размещения населения, пострадавшего от наводнения. | До 31.03.2020г. | Гагарина М.В | Атаманова В.А. |  |
| 11. | Организовать выполнение в полном объеме санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий в зонах возможного подтопления населенных пунктов. | До 31.03.2020г. | Гагарина М..В., Кондаков С.Б. | Атаманова В.А. |  |
| 12. | Обеспечить постоянный надзор за состоянием снежного покрова, контроль за уровнем воды и ледовой обстановкой на реках, прудах. | Весь период. | Гагарина М.В., Дураничева С.В. | Атаманова В.А. |  |
| 12. | Через газету и информационные стенды, своевременно информировать население о приближающемся паводке и мерах по защите от него. | Весь период. | Гагарина М.В., Дураничева С.В. | Атаманова В.А. |  |
| 14. | Организовать заблаговременное отселение людей, вывод скота, вывоз фуража и других материальных ценностей из зон предполагаемого подтопления. | До начала паводка. | Руководители предприятий, организаций, учреждений. | Атаманова В.А. |  |
| 15. | Обеспечить своевременное медицинское обслуживание, создать запасы медикаментов в населенных пунктах, находящихся в зоне предполагаемого подтопления. | До начала и во время паводка. | Гагарина М..В, Кондаков С.Б. | Атаманова В.А. |  |
| 16. | Обеспечить бесперебойную работу телефонной связи, передачу и выполнение на местах распоряжений КЧС и ПБ Волховского района и Свирицкого сельского поселения. | Постоянно | Гагарина М..В., | Атаманова В.А. |  |
| 17. | Организовать круглосуточное дежурство в администрации Свирицкого сельского поселения, а также на предприятиях и в организациях находящихся в зонах предполагаемого подтопления. | С начала паводка. | Дураничева С.В. | Атаманова В.А. |  |