## Приложение 3
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Свирицкое сельское поселение Ленинградской области на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» по состоянию на 01.01.2022 года, в руб.
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы (целевое назначение субсидии) | № Соглашения | Плановые значения показателей по Соглашению |  |  |  | Выполнено (*,**) |  |  | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО, по платежным поручениям) (*,**) |  |  | Принято в эксплуатацию в 2021г., км/п.м. |  | Остаток средств |  |  | Примечания
|  |  | Целевые показатели результативности, км/п.м | Объем финансирования в 2021 году за счет средств (*,**) | [13 empty] | №МК, дата, подрядная организация, сроки проведения аукционных процедур | Сроки работ по МК, сумма по МК, ход работ, проблемы | Готовность выполненных работ (в %)
|  |  |  | Всего | За счет средств дорожного фонда |  | Всего | За счет средств дорожного фонда (по КС-3) |  | Всего | За счет средств дорожного фонда |  |  |  | Всего (гр.16 = гр.5-гр.11) | За счет средств дорожного фонда
[5 empty] | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО | по акту приемки законченных работ | по акту проверки законченных работ |  | ЛО (гр.17 = гр.6-гр.12) | МО (гр.18 = гр.7-гр.13)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ВСЕГО по мероприятию "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения": | 13 | 0.86385 | 1443163 | 1284400 | 158763 | 1443163 | 1284400 | 158763 | 1443163 | 1284400 | 158763 | 0.86385 | 0.86385 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100%
в том числе по направлениям:
1.2 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО:
в том числе по объектам:
1.2.1
1.2.2
1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 13 | 0.86385 | 1443163 | 1284400 | 158763 | 1443163 | 1284400 | 158763 | 1443163 | 1284400 | 158763 | 0.86385 | 0.86385 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100%
из них:
1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО: | 13 | 0.86385 | 1443163 | 1284400 | 158763 | 1443163 | 1284400 | 158763 | 1443163 | 1284400 | 158763 | 0.86385 | 0.86385 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100%
в том числе по объектам:
1.1.1 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Заводский поселок от дома №23 до дома №32 в п. Свирица Волховского муниципального района Ленинградской области | 13 | 0.315 | 489801.6 | 435918.3 | 53883.3 | 489801.6 | 435918.3 | 53883.3 | 489801.6 | 435918.3 | 53883.3 | 0.315 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | МК№0145300024321000001, от 11.05.2021 г., подрядчик ИП Гуринов Максим Викторович | по 15 июня 2021 года (включительно), сумма по МК - 489801,60 руб. Подрядчик не уложился в сроки, направлены претензии о нарушении сроков выполнения работ с начислением пени. У подрядчика проблемы с доставкой материалов. На стадии оплаты. Оплачено. Пени со стороны подрядчика уплачены | 100%
1.1.2 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Левый берег реки Котиха от дома №12 до дома №21 в п. Свирица Волховского района Ленинградской области | 13 | 0.32 | 651428.2 | 579764.3 | 71663.9 | 651428.2 | 579764.3 | 71663.9 | 651428.2 | 579764.3 | 71663.9 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | МК№0145300024321000003 от 11.05.2021 г., подрядчик ИП Гуринов Максим Викторович | по 15 июня 2021 года (включительно), сумма по МК - 489801,60 руб. Подрядчик не уложился в сроки, направлены претензии о нарушении сроков выполнения работ с начислением пени. У подрядчика проблемы с доставкой материалов.На стадии оплаты. Оплачено. Пени оплачены. | 100%
1.1.3 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Старая Свирица от дома №24 до дома №28 в п. Свирица Волховского района Ленинградской области | 13 | 0.22885 | 301933.2 | 268717.4 | 33215.8 | 301933.2 | 268717.4 | 33215.8 | 301933.2 | 268717.4 | 33215.8 | 0.22885 | 0.22885 | 0 | 0 | 0 | МК№ 01453000243210000027 от 09.09.2021 года, подрядчик - ИП Панкова Зоя Геннадьевна | по 20 октября 2021 года (включительно), сумма по МК - 301933,2 руб. Подрядчик не уложился в сроки,проблемы с аймом техники (катка). На стадии оплаты. Оплачено. | 100%
1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
в том числе по объектам:
1.2.1
1.2.2
2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
из них:
2.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер. ВСЕГО:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.1.1
2.1.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.1.3
2.1.4
2.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.2.1
2.2.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.2.3
2.2.4
Муниципальное образование Свирицкое сельское поселение
Глава администрации _______________ / В.А. Атаманова/
[7 empty] | Главный бухгалтер ________________ / Е.А. Провоторова/ |  | Главный бухгалтер
Исполнитель: Лазутина Ирина Александровна, тел. 8(81363)44-222
МП