Администрация

муниципального образования

Свирицкое сельское поселение

Волховского муниципального района

Ленинградской области

постановление

от «01» марта 2023 года					                                № 19

«Об организации противопаводковых мероприятий

на территории Свирицкого сельского поселения на 2023 год»

Во исполнении статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ « О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях организации и своевременного проведения комплекса мероприятий по защите населения на территории Свирицкого сельского поселения в паводковый период, снижению возможного ущерба, предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанными с затоплениями и подтоплениями, паводковыми, ливневыми и грунтовыми водами ,для организации работ по бесперебойному пропуску весеннего паводка 2022 года, руководствуясь Уставом муниципального образования Свирицкое сельское поселение  администрация  постановляет:

1. Утвердить состав  рабочей группы по реагированию на чрезвычайные ситуации в паводко - опасный период 2023 года, согласно приложению № 1.

2. Утвердить План     проведения  противопаводковых мероприятий   в период   2023 года на  территории  Свирицкого  сельского поселения, согласно  приложению № 2.

3. Предложить директору МОБУ «Свирицкая средняя общеобразовательная школа» Лиходеевой Е.А, мастеру котельной пос. Свирица Акулину И.Е. назначить ответственных дежурных на время оттепелей и паводка.

4. Специалисту администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение Лазутиной И.А. обеспечить постоянное наблюдение за состоянием снежного покрова и ледовой обстановки.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Свирицкого сельского поселения от 25.02.2022 № 22 «Об организации противопаводковых мероприятий на территории Свирицкого сельского поселения в 2022году»

6. Данное постановление вступает в силу со дня его подписания.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области sviricaad@mail.ru

8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации	            Атаманова В.А

Исп. Лазутина И.А.; тел. 8 (813 63) 44-222

Приложение №1

к постановлению главы администрации

Свирицкого сельского поселения

№ 19 от 01.03.2023г.

СОСТАВ

рабочей группы по реагированию на чрезвычайные ситуации в

паводко - опасный период 2023 г.

Председатель комиссии – Атаманова В.А.- Глава администрации  Свирицкого сельского поселения

Заместитель председателя- Куликов А.В – Глава муниципального образования Свирицкое сельское поселение.

Члены комиссии:

| № п.п. | Фамилия, Имя, Отчество | Должность |
| --- | --- | --- |
| 2. | Лиходеева Елена Алексеевна | Директор МОБУ «Свирицкая средняя общеобразовательная школа» |
| 3. | Акулин Игорь Евгеньевич | Мастер котельной пос. Свирица |
| 4. | Лазутина Ирина Александровна | Специалист по управлению муниципальным имуществам контролю и вопросу дорожной деятельности. |
| 5. | Дураничева Светлана Викторовна | Специалист администрации по социальным вопросам и культуре. |
| 6. | Пирогова Надежда Ивановна | Свирицкий ФАП- медицинская сестра |
| 7. | Никулина Нина Сергеевна | Директор МБУК «Свирицкий сельский дом культуры» |

Приложение №2

к постановлению главы администрации

Свирицкого сельского поселения

№19  от 01.03.2023 г.

План проведения противопаводковых мероприятий   в период 2023 года

на территории Свирицкого  сельского поселения.

| № п.п. | мероприятия | срок проведения | ответственный за выполнение | контроль за выполнением |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уточнить количество населения, дворов, попадающих в зону возможного подтопления в период половодья | до 15.03.2023 | Лазутина И.А. | Глава администрации Атаманова В.А. |
|  | Доклад дежурному ЕДДС об уровне воды по тел. 8(81363)7-97-43 | по указанию председателя паводковой комиссии | Лазутина И.А. | Глава администрации Атаманова В.А. |
|  | Откорректировать данные по расчету сил и средств, задействованных на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ | до 15.03.2023 | Лазутина И.А. | Глава администрации Атаманова В.А. |
|  | Организовать подготовку к развертыванию пункта приема и временного размещения населения, пострадавшего от наводнения | до 15.03.2023 | Лазутина И.А. | Глава администрации Атаманова В.А. |
|  | Обеспечить постоянный надзор за состоянием снежного покрова, контроль за уровнем воды и ледовой обстановкой на реках и каналах | весь паводковый период | Лазутина И.А. | Глава администрации Атаманова В.А. |
|  | Через газету и информационные стенды, посредством телефонной связи своевременно информировать население о приближающемся паводке и мерах по защите от него. В экстренных случаях произвести оповещение подворовым обходом | весь паводковый период | Лазутина И.А. | Глава администрации Атаманова В.А. |
|  | Проверить объекты жизнеобеспечения на предмет безаварийной работы. | до 15.03.2023 | Акулин И.Е Лазутина И.А. | Глава администрации Атаманова В.А. |
|  | Обеспечить бесперебойную работу телефонной связи, передачу и выполнение на местах распоряжений КЧС и ПБ Волховского района и муниципального образования Свирицкое сельское поселение | до 15.03.2023 | Лазутина И.А. | Глава администрации Атаманова В.А. |
|  | Обеспечить необходимые запасы первоочередных продовольственных и непродовольственных товаров для населения в зонах предполагаемого подтопления. | до 15.03.2023 | Лазутина И.А., Дураничева С.В. Руководители от которых выделяются средства | Глава администрации Атаманова В.А. |
| 111 10 | В период, предшествующий паводку, провести инструктажи с гражданами, попадающими в предполагаемые зоны подтоплений, под роспись с выдачей соответствующих памяток | до 15.03.2023 | Лазутина И.А. | Глава администрации Атаманова В.А. |
| 1 11. | Обеспечить своевременное медицинское обслуживание, создать запасы медикаментов в населенных пунктах, находящихся в зоне предполагаемого подтопления. | до 15.03.2023 | Лазутина И.А., Пирогова Н.И. | Глава администрации Атаманова В.А. |
| 112122 | По результатам прошлых периодов половодья и ледохода спрогнозировать зоны предполагаемых затоплений (подтоплений) с целью организации на них постов круглосуточного дежурства. | до 15.03.2023 | Лазутина И.А. | Глава администрации Атаманова В.А. |
| 130 | Подготовить и содержать в готовности необходимые силы и средства для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | до 15.03.2023 | Лазутина И.А. | Глава администрации Атаманова В.А. |
|  | Организовать обучение населения способами защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях. | до 10.03.2023 | Лазутина И.А. | Глава администрации Атаманова В.А. |
| 12 | Создать резерв финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | до 15.03.2023 | Лазутина И.А., Атаманова В.А. | Глава администрации Атаманова В.А. |