Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_года № \_\_

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| **I Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие территорий п.Свирица - административного центра, муниципального образования Свирицкое сельское поселение»** | | | | | |
| 11. | Укрепление береговой линии и изготовление причальной конструкции в п. Свирица | Не позднее декабря 2017 | Администрация Свирицкое сельского поселения Волховского муниципального района | Работы выполнены в полном объеме | Будут выполнены работы в полном объеме |
| 11.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 года | Администрация Свирицкое сельского поселения Волховского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Разрабатывается конкурсная документация на проведены конкурсных процедур |
| 11.2. | Проведение ремонтных работ по укреплению береговой лини и изготовление причальной конструкции | 3-4 квартал 2017 года | Подрядная организация | Укрепление береговой лини, строительство причальной конструкции | Будут выполнены планируемые работы в соответствии с заключенным муниципальным контрактом |
| 11.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом, но не позднее декабря 2017 | Администрация Свирицкое сельское поселения Волховского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Планируется подписание акта приемки выполненных работ после заключения муниципального контракта |
| 2 | Благоустройство мусорной площадки с установкой контейнеров заглубленного типа в административном центре - п. Свирица | Не позднее декабря 2017 | Администрация Свирицкое сельского поселения Волховского муниципального района | Работы выполнены в полном объеме | Будут выполнены работы в полном объеме |
| 2.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 года | Администрация Свирицкое сельского поселения Волховского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Разрабатывается конкурсная документация на проведение конкурсных процедур |
| 2.2 | Проведение ремонтных работ по благоустройству мусорной площадки с установкой контейнеров заглубленного типа | 3-4 квартал 2017 года | Подрядная организация | Благоустройство мусорной площадки и установка мусорных контейнеров | Будут выполнены планируемые работы в соответствии с заключенным муниципальным контрактом |
| 2.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом, но не позднее декабря 2017 | Администрация Свирицкое сельское поселения Волховского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Планируется подписание акта приемки выполненных работ после заключения муниципального контракта |
| **II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Устойчивое развитие территорий п.Свирица - административного центра, муниципального образования Свирицкое сельское поселение»** | | | | | |
| 11. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | В срок предусмотренные муниципальной программой на 2017 год | Администрация Свирицкое сельского поселения Волховского муниципального района | Полностью выполнены запланированные работы на 2017 год | Будут полностью выполнены запланированные работы на 2017 год |
| 12. | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация Свирицкое сельского поселения Волховского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Будет подписан Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком |
| 13. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Свирицкое сельского поселения Волховского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Сдан отчет за 1 квартал 2017 года |
| 24. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | После проведения конкурсных процедур, при корректировке бюджета | Администрация Свирицкое сельского поселения Волховского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | При необходимости будет наиболее эффективное использование бюджетных средств |

|  |  |
| --- | --- |
|  | И.о.главы администрации поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_А.А.Сундикова/  МП |