**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=BC2AF0067846AB2FC4997A3176BBF89176E4796BA2AC90E64DDFD5A96127C6CB67ABF46DA127C63B43hAM) **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.10.2016года (нарастающим итогом)**

**Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | | | | **Исполнено на 01.10.2016(нарастающим итогом)** | | | | **Исполнено за последний квартал 2016 года** | | | | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетныхисточни-ков**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетныхисточни-ков**  **(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.Реконструкция системы наружного освещения на первой части территории | 25 шт | 0,00 | 711000,00 | 660000,00 | 49500,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660000,00 |
| 2. Благоустройство территории имперских маяков, включая ликвидацию аварийных, усохших деревьев, формовочную обрезку деревьев (часть территории №1) | 490 м.кв. | 103,5кв.м | 519216,40 | 481600,00 | 36116,40 | 1500,00 | 266620,00 | 246623,00 | 19997,00 | 0,00 | 157120,00 | 145336,00 | 11784,00 | 0,00 | 234977,00 |
| **Итого** |  |  | 1230216,40 | 1141600,00 | 85616,40 | 3000,00 | 266620,00 | 246623,00 | 19997,00 | 0,00 | 157120,00 | 145336,00 | 11784,00 | 0,00 | 894977,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И.Лиходеев |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | | | |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.И.Разматова | | |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Л.В.Бурак | |  |
| Исполнитель М.А.Чебыкина 8 (813 63) 44-225 |  |  |  |  | (подпись) | | (фамилия, инициалы) | |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_года № \_\_

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие территории п. Свирица – административного центра муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016 год»** | | | | | |
| 1. | Подготовка документов (подготовка проектно-сметной документации, котировочной) для проведения торгов на право выполнения работ по мероприятиям предусмотренных данным соглашением | Второй квартал 2016 года | Администрация МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона и заключение муниципального контракта | Документы для проведения торгов опубликованы на официальном сайте госзакупок, 6 июля состоится рассмотрение котировочных заявок на определение подрядчика |
| 2. | Выполнение работ | В срок в соответствии с заключенными муниципальными контрактами, но не позднее декабря 2016 года | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту | В срок в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |
| 2.1 | Реконструкция системы наружного освещения на первой части территории | В срок до декабря 2016 года |  |  | В срок в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |
| 2.2. | Благоустройство территории имперских маяков, включая ликвидацию аварийных, усохших деревьев, формовочную обрезку деревьев (часть территории №1) | В срок до декабря 2016 года |  |  | Ведется подготовка к началу выполнения работ по благоустройству, оплачено приобретение контейнера для сбор ТБО – 1 шт.В срок в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |
| 3. | Прием выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами | В срок в соответствии с заключенными муниципальными контрактами, но не позднее декабря 2016 года | Администрация МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Подписанные акты-приема передачи выполненных работ | Подписание актов состоится в сроки предусмотренные муниципальным контрактом, но не позднее декабря 2016г |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | На период выполнения мероприятий муниципальной программы на 2016 год | Администрация МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Полное исполнение запланированных мероприятий муниципальной программы на 2016 год | Проводится мониторинг реализации муниципальной программы |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Исполнение муниципальной программы | приемка и оплата выполненных работ состоится после подписания акта выполненных работ |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 3 числа месяца следующего за отчетным периодом | Администрация МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по соглашению с Комитетом | Отчет по освоению объемов в соответствии с Соглашением составлен по состоянию на 01.07.2016 года |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | После проведения конкурсных процедур при корректировке бюджета | Администрация МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка муниципальной программы и Соглашения будет производится в случае экономии бюджетных средств |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Глава администрации поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_В.И.Лиходеев/  МП |