Комплексный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района за 2017 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Основные результаты реализации муниципальной программы | Степень соответствия установленных и достигнутых целых целевых индикаторов (индекс результативности) | Сведения о выполнении расходных обязательств Свирицкое сельского поселения Волховского муниципального района, связанных с реализацией муниципальных программ | Оценка эффективности муниципальных программ | Предложения об изменении форм и методов управления реализацией программы, сокращения (увеличения) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (тыс.руб.) | Факт (тыс.руб.) |  |  |
| 1. Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год" |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района на 2017г» | Реализованы мероприятия по разработке схемы теплоснабжения по договору 60-С от 20.03.2017 | Целевые показатели достигнуты | 60,0 | 60,0 | Высокий уровень эффективности | эффективна, целесообразна к финансированию |
| 2.Муниципальная программа "Безопасность МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017г" |
| Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности | Приобретение п/материалов для переходов через р.Паша и Новоладожский канал в период весеннего паводка, уборка мусора (последствия паводка) | Целевые показатели достигнуты не в полной мере, в связи с отсутствием угрозы лесных пожаров ГСМ не приобретались, работы не проводились | 60,0 | 40,0 | Средний уровень эффективности | эффективна, целесообразна к финансированию |
| 3. Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог в МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год" |
| Подпрограмма 1. "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования МО Свирицкое сельское поселение на 2017г»" | Проведен ремонт дорог в д. Свирица по ул. Заводский остров, Левый берег реки Котиха,по ул. Старая Свирица, по ул. Кондратьево (участки дорог) | Целевые показатели достигнуты полностью по ремонту дорог, по содержанию дорог не в полной мере | 1826,24 | 1730,22 | Средний уровень эффективности | эффективна, целесообразна к финансированию |
| Подпрограмма 2. «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения МО Свирицкое сельское поселение на 2017г» | Заключен контракт 19.11.2016г на строительство мостового перехода в деревне Загубье | Целевые показатели не достигнуты, произведен 1 этап работ-проектные работы, разборка старого перехода, сооружение временного мостового перехода | 25407,20 | 5932,46 | Низкий уровень эффективности |  |
| 4. Муниципальная программа "Развитие культуры в МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год" |
| Подпрограмма 1. "Обеспечение развития культуры в МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района на 2017г" | Созданы условия для доступности участия населения в культурной жизни, а так же вовлечения детей и молодежи в активную культурную и спортивную деятельность. Работникам учреждения культуры выплачены стимулирующие выплаты | Целевые показатели достигнуты | 1491,5 | 1491,5 | Высокий уровень эффективности | эффективна, целесообразна к финансированию |
| 5. Муниципальная программа "Благоустройство территории МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017год" |
| "Обеспечение условий реализации программы «Благоустройство территории МО Свирицкое сельское поселение» | Оснащение, техническое содержание уличного освещения на территории поселения, организация работ благоустройства территории | Целевые показатели не достигнуты полностью | 1681,60 | 1379,30 | Средний уровень эффективности | эффективна, целесообразна к финансированию |
| 6. Муниципальная программа муниципального образования Свирицкое сельское поселение "Устойчивое развитие части территории сельских населенных пунктов муниципального образования Свирицкое сельское поселение " |
| Подпрограмма " Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, активизация местного населения в решении вопросов местного значения на 2017год" | Мероприятия по благоустройству части территории сельских населенных пунктов (д. Загубье)" | Целевые показатели достигнуты полностью | 274,5 | 274,50 | Высокий уровень эффективности | эффективна, целесообразна к финансированию |
| 7. Муниципальная программа муниципального образования Свирицкое сельское поселение "Устойчивое развитие территории п. Свирица - административного центра муниципального образования Свирицкое сельское поселение " |
| Подпрограмма " Благоустройство и создание комфортных условий жизнидеятельности в административном центре п. Свирица на 2017 год" | Основное мероприятие "Благоустройство населенного пункта п. Свирица. являющего административным центром" | Целевые показатели достигнуты не полностью | 1141,40 | 871,21 | Средний уровень эффективности | целесообразна к финансированию |
| 8. Развитие муниципальной службы муниципального образования Свирицкое сельское поселение |
| Подпрограмма "Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы " | Основное мероприятие "Повышение квалификации муниципальных служащих" | Целевые показатели не достигнуты | 0,00 | 0,00 | Программа не работала |  |